浙江外国语学院教育科学学院

本科教学工作合格评估工作方案

一、建立评建工作机构

学院成立评建工作领导小组，同时设立：教学建设与师资队伍建设组、学风建设与学生指导组、档案材料整理组。

（一）评建工作领导小组

组  长：卢真金 高亚兵

副组长：李春玲 毕  莹

成  员：胡永新 贾随军 郑丹丹 周丽华 周  全

胡红辉 卢爱地 杨  洋

工作职责：

1.在学校评估领导小组的领导下，负责学院评建工作；

2.按照学校评建工作总体要求，制定本学院（部）评建工作方案并组织实施；

3. 对评建中的重要工作做出决策和指导；

4. 协调解决评建工作中的问题，组织开展评建工作。

（二）教学与师资队伍建设组

组  长：卢真金

副组长：李春玲

成  员：贾随军 郑丹丹 周丽华 周  全 胡红辉

张寿松 李  涛 林于萍 杨  炯 王琳璞    陈伟伟 陈  近 王春晖 潘  禄

工作职责：

（1）负责学院的专业建设、课程建设、教学组织与教学管理、教学运行与质量保障、实验教学、实习实训、社会实践、毕业论文（设计）等工作；

（2）完善学院发展规划，编印各类教学管理实施文件；

（3）有效开展各项教学检查，努力开展各项教学建设，完善教学质量保障体系有效运转，确保各项教学环节达到评估要求；

（4）根据评估指标要求完成所有支撑材料的收集与整理，并向学校评建办提供所需的各类基础材料；

（5）搜集凝练学院办学特色；

（6）建设符合评估要求的师资队伍和教学管理队伍；

（7）完成学校评建工作领导小组布置的其它任务。

（三）学风建设与学生指导组

组  长：高亚兵

副组长：毕  莹

成  员：杨  洋 曹  盈 李  娟

工作职责：

（1）负责制定调动学生学习积极性的政策与措施，开展行之有效的学风建设活动，教育学生自觉遵守校纪校规，营造良好的学习氛围；

（2）卓有成效地进行大学生创新精神与实践能力的培养与建设；

（3）开展大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务；

（4）收集、整理学院学风建设、就业指导方面的材料；

（5）完成学校评建工作领导小组布置的其它任务。

（四）档案材料整理组

组  长：李春玲

副组长：毕  莹

成  员：胡红辉 贾随军 郑丹丹 周丽华  周  全

卢爱地 杨  洋 周  洁

工作职责：

（1）学院评建资料的收集、整理及资料室的建立；

（2）向学校评建办提供学院评建材料。

（3）接受相关领导、专家、评审组对评审材料的查阅和指导。

二、评建工作安排

1.前期准备与校内动员阶段（1月12日—1月13日）：组织全体教工学习衢州学院评估工作经验和学校评估文件，并将相关材料通过QQ群和邮件形式上传给每位教工，确保学院全体教工知晓。

2.评估启动阶段（1月13日—1月19日）：成立学院评建工作领导小组，制定评建工作方案，责任人：卢真金、高亚兵、李春玲、毕莹、卢爱地。

3.对照建设阶段（1月20日—2月24日）：继续组织全体教师开展评建材料的学习培训；责任人：评建领导小组；完善教研活动记录和教研活动计划，责任人：系主任、教研室主任；完成试卷整改工作；完成近三届学生毕业论文整改工作；完善教师听课记录；责任人：全体教师；完善学院十三五规划；责任人：班子成员、系主任、教研室主任；2016—2017学年第二学期课程八大件准备。责任人：全体教师。

4.自评阶段（2月27日—3月10日）：（1）基本完成评估指标要求的材料整理，并写出自评报告，责任人：卢真金、高亚兵、李春玲、毕莹；（2）利用公众号推送，组织校友采访，学生宣传发动工作，责任人：学工办。

5.督查与改进阶段（3月11日—4月15日）：（1）根据校自评专家组意见，提出整改措施进行整改，充实完善各项评估材料；（2）开展五说活动。

6.评建整改与提升阶段（4月16日—5月31日）：（1）完善材料规范整理与建档工作；（2）办学特色与亮点的提升工作；责任人：全体教师；（3）教师教育文化的营造：a.优秀校友风采展示；b.利用微信公众号推送相关信息；责任人：学工办。

7. 专家组评估阶段（6月上旬）：各评建组积极配合专家组的考评，各项评估工作有条不紊，确保我校顺利通过本科教学工作合格评估。